**ПРИЛОЖЕНИЯ 1**

УТВЕЖДАЮ

Директор ГБПОУ РС(Я) ЦПРК «Арктика»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лебедева М.А./

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**Дорожная карта целевой модели наставничество**

**В ГБПОУ РС(Я) ЦПРК «АРКТИКА»**

**2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| этап | № | Наименование работы | Содержание работы | Результат работы | сроки | ответственный |
| Подготовка условий для запуска Целевой модели | 1 | Проектирование Целевой модели наставничества в Транспортном техникуме | Изучение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, разработка видов работы по формам наставничества | выбор форм наставничества, планирование работы | 18.01.23 | Советник |
| 2. | Разработка Положения наставничества | Изучение опыта регионов ПОО | Утверждение Положения | Январь-февраль | советник |
| Формирование базы наставников наставляемых | 3. | Проведение опроса по вопросам наставничества в ТТНБ | Опрос по выборе форм Целевой модели, кандидатов наставники | приказ |  | Советник |
| 4. | Утверждение списка наставников | Собеседование с наставником обсуждение вопросов по разработке плана работы по направлениям | приказ |  | Советник |
| 5. | Разработка примерных программ наставничества по направлениям | Примерные программы наставничества по направлениям | Утверждение примерных программ на методическом основе | 1 половина февраля | советник |
| Формирование базы наставляемых | 6. | Формирование базы наставляемых | Проведение опроса, собеседований с молодыми педагогами | База данных наставляемых | 1 половина февраля | Советник |
| 7. | Презентация Примерных программ наставничества по направлениям | Рассмотрение и утверждение Примерных программ | Протокол Методсовета | Февраль | методкабинет |
| Формирование наставнических пар(групп) | 8. | Создание наставнических пар (групп) | Ознакомление с Программами, корректировка и уточнения программ | приказ | февраль | методкабинет |
| Организация осуществление работы наставнических пар, групп | 9. | Курсовая подготовка наставников | Ознакомление с новыми документами, опытом внедрения в регионах, ПОО | приказы | В течение года | методкабинет |
| 10. | Обобщение педагогического опыта наставников, наставляемых | Участие на НПК, форумах, КПК конкурсах | Распространение опыта, успешная аттестация педработников | в течение года | Советник, наставники |
| 11. | Мониторинг реализации. Программа наставничества в ТТНБ по направлением | Разработка критериев, показателей унровня реализации Программа наставничества | Отчеты наставников наставляемых | Июнь, декабрь | Наставники |